上海对外经贸大学

货物和服务类招标代理机构入围

公开遴选项目

上海对外经贸大学资产管理处

2020年10月12日

第一部分 公开遴选公告

上海对外经贸大学拟公开遴选货物和服务类项目招标代理机构，欢迎符合条件的申请人参与本次遴选活动。

一、项目基本情况

1、项目名称：上海对外经贸大学货物和服务类招标代理机构入围公开遴选项目

2、采购编号：WMLX-2020-000

3、入围机构数量：本次遴选从参选单位中择优选定2家招标代理机构。

4、项目内容：本次遴选的招标代理入围机构，主要从事货物和服务类项目的招标代理服务。

二、服务商资格条件

1、已经按照《上海市政府采购投标人登记及诚信管理办法》完成登记手续（网址：www.zfcg.sh.gov.cn）；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件；

3、具有独立企业法人资格及相应的经营范围；

4、未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；

5、本次采购不接受联合体。

三、报名方法

1、本项目采用资格后审法。

2、凡愿参加遴选的服务商请于2020年10月20日前填写《上海对外经贸大学公开遴选服务商报名登记表》，并通过Email把报名登记表发送至邮箱     7736@suibe.edu.cn ，并自行下载公开遴选项目文件。

四、遴选文件递交时间、地点

2020年11月10日下午4:00前密封寄至上海市松江区文翔路1900号乐群楼310室。

联系人：赵松

电  话：13122082751

邮  箱：7736@suibe.edu.cn

第二部分　服务商须知

服务商应认真阅读遴选文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果没有按照遴选文件要求提交全部资料或者没有对遴选文件做出实质性响应，其响应有可能被拒绝，其风险应由服务商自行承担。标“★”为实质性响应条款，不满足或部分不满足均可视为无效文件。

一、报价（折扣率）注意事项

1、遴选响应文件中《报价一览表》报价（折扣率），与其他内容不一致的，以报价一览表为准。

2、本项目不收取报名费、不收取保证金、不收取中标服务费。服务商参与本项目所发生的其他费用自理。

3、★服务商每一项服务的单项报价下浮率均只允许有一个报价，任何有选择的报价，采购人均将予以拒绝。

二、遴选文件的澄清

服务商对遴选文件如有疑问，可要求澄清，应在遴选响应文件提交截止前3个工作日，以书面形式通知学校资产管理处。学校资产管理处将视情况，采用适当方式予以澄清，并在其认为必要时，将不标明疑问来源的书面答复发给所有报名参加遴选的每一位服务商。

三、遴选文件的修改

1、在遴选前的任何时候，无论出于何种原因，采购人可主动或在解答服务商提出的问题时对遴选文件进行修改。

2、遴选文件的修改将以书面形式通知所有报名参加遴选的服务商，修改后的补充文件作为遴选文件的一部分，对服务商具有约束力。

3、为使服务商在编写遴选响应文件时，有充分时间对遴选文件的修改部分进行研究，采购人可以酌情延后遴选截止时间，并以书面形式通知所有报名参加遴选的每一位服务商。

四、遴选程序

1、采购人将根据项目的特点组建遴选评审小组，遴选评审小组由3名校外上海市政府采购评审专家组成。

2、服务商根据遴选文件规定的时间、地点递交遴选响应文件。

3、遴选评审小组对服务商进行资格性审查和符合性审查。

4、遴选评审小组按照遴选文件规定的评审办法，推荐入围服务商，并出具书面意见。

5、发布成交公告，公示期为5个工作日。

6、公示期满且无异议，签发成交通知书。

五、合作协议签订等事项

1、入围服务商自收到入围通知书之日起，因自身而非采购人原因，30日内无法完成与采购人签订无固定期限合作协议，采购人有理由取消该入围决定。

2、入围服务商获得服务资格并不意味着服务已经售出和一定拥有业务，采购人无法预计也无法保证各入围服务商所占份额的数量和权重。

3、在执行具体项目前，采购人将根据项目的实际情况从入围的机构名单中确定具体服务商。

第三部分  项目内容及要求

一、服务内容

1、本项目入围服务商将承担采购人各类货物和服务项目的招标代理服务。

2、入围服务商应严格依照严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及实施条例、《中华人民共和国招投标法》及实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、上海市政府采购实施办法（沪府令65号）以及《上海市财政局关于上海市政府采购信息管理平台电子招投标系统正式运行的通知》（沪财采〔2014〕27号）等国家和上海市现行相关法律法规和规章制度开展工作，必须严格按照招投标工作流程操作，做到程序合法、操作规范、手续完备、资料齐全，确保发出的招标文件等资料与学校提供的资料完全一致，严守职业道德规范，确保质量，自觉接受学校的监督检查。

3、当单一项目的代理服务费达到政府采购限额标准时，学校不受本次遴选结果约束，将另行组织招标采购。

4、因项目的行业性特殊需要或政策性因素，学校有权不受本次招标结果约束，可以指定特定的招标代理机构。

5、提供招标代理服务时，编制的政府采购文件（含招标文件、磋商文件、谈判文件、询价文件等），要贯彻落实国家关于政府采购的政策性功能。根据项目的具体情况，在采购文件中载明“政府采购应当优先采购本国货物、工程和服务，并执行节能产品、环境标志产品、中小企业、福利企业、创新产品等的政府采购政策。”

二、工作内容要求

入围服务商开展招标代理活动，应当遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，建立健全制约和监督机制。具体工作要求包括但不限于以下各项：

1、项目前期咨询服务，包括但不限于以下内容

（1）相关项目执行应依据的法律法规、采购形式、标段划分、采购的时间节点等；

（2）为采购人提供采购货物的市场情况，

（3）协助采购人拟定投标人的资格要求；

（4）协助采购人组织重大项目的招标方案、技术方案的专家论证会议；

（5）如有需要，按采购人要求编制书面采购策划书。

2、项目实施阶段的工作

（1）原则上自采购人正式委托之日起3个工作日内完成采购文件（资格预审文件、招标文件、竞争性磋商文件、竞争性谈判文件、询价文件、单一来源协商文件）的初稿编制，并通过电子或书面的方式送达采购人确认；

（2）原则上自收到采购人的最终确认回复后的3个工作日内完成电子策划并依规发布采购公告（资格预审公告、招标公告、竞争性磋商公告、竞争性谈判公告、询价公告）。无需电子策划的线下项目，直接发布采购公告；

（3）接受投标人报名，对采购公告中规定的资格条件进行审查，向合格的投标人发售采购文件。采购文件售价应当按照弥补制作、邮寄成本的原则确定，不得以营利为目的；

（4）根据项目需求，组织投标人现场踏勘和答疑会，并按规定发放补充采购文件或发布澄清信息；

（5）按照相关规定聘请参加采购项目评审会的专家；

（6）按规定接受投标人提交的投标文件等文件；

（7）组织资格预审的评审会；

（8）组织开标会议，并进行回标分析；

（9）协助采购人对投标人进行资格性审查；

（10）原则上应在开标后3个工作日内，组织项目的评标会议；

（11）编制采购项目的评审报告，并提请采购人确认；

（12）按照相关规定及时公示评审结果，并在公示结束（无异议）后向项目中标（成交）人签发中标（成交）通知书；

（13）处理投标人的询问和质疑；

（14）协助相关部门处理投标人的投诉；

（15）原则上电子标项目应在公示期满后3个工作日内，制作电子采购合同，并协助采购人与项目中标人完成电子合同流程。

3、项目的统计和归档工作

（1）根据需要，提供所承担项目的进展情况表；

（2）项目结束后原则上应在5个工作日内，按照相关规定和采购人要求及时提交一式二份胶状归档资料，归档资料应按时间顺序编排成册，制定目录，目录的页数应严格和相关内容对应，归档资料应包括采购过程形成的全部资料。如有需要，还应按要求提供存档资料的电子版。

4、项目后评估阶段的工作

根据需要，协助采购人和相关部门进行项目的后评估工作和履约验收等。

三、基础设施要求

1、入围服务商须在上海市具有固定办公场所（需提供有效的房屋租赁合同或房屋产权证），其地理位置交通要相对快捷便利。

2、入围服务商应具有独立的电子评标会议室，有良好的音视频监控系统，能按照相关规定做好音视频记录和保存。

3、入围服务商应具有完善的内部管理制度和内控监督机制等。

四、项目人员要求

1、服务商应针对本项目组建专门的项目组，结构合理，分工明确（尤其明确业务经办人员），具有相应的执业资格和丰富的从业经验。

2、项目组人员要具备政府采购和招投标相关的法律、法规知识；有相适应专业技能和经济知识；较强的服务意识；廉洁自律，遵守职业操守。

3、在合同执行期间，项目组人员应当保持稳定。未经采购人同意，入围服务商不得随意变更项目组人员。

五、项目合同

采购人依照学校采购流程，遵循学校合同管理相关规定，另行签订具体项目合同。

六、考核规定

服务期限内，每一次采购项目完成后，采购人即委托参加该项目评审的专家和学校采购项目相关部门对招标代理机构的工作进行满意度测评，全年综合满意度累积达到或超过90%,可视为年度测评合格。满意度测评内容由采购人设定。

七、入围资格解除情形

1、入围服务商自愿放弃服务资格。

2、入围服务商年度满意度测评不合格。

3、入围服务商项目组人员不能满足项目开展要求。

4、入围服务商受到政府采购监管部门行政处罚，暂停其设计业务。

5、入围服务商因工作失误，给采购人造成不利影响。

根据上述“入围资格解除情形”，学校有权随时中止或中断服务合同。同时，学校根据实际工作需要，有权随时补充或重新遴选服务商。

七、代理服务费报价

招标代理服务费鼓励合理竞争，但拒绝恶意竞争。计费依据为《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）报下浮率。同时报单个项目最低收费。

第四部分  评审办法

1、根据有关法律法规，结合本项目的实际，按照公开、公正、公平的原则对所有服务商均采用相同的程序和标准评选入围机构。

2、服务商提交遴选响应文件后，遴选评审小组按照规定对服务商进行资格性审查和通过符合性审查，没有通过资格性审查或符合性审查的服务商，不再进行详细评审。

3、遴选评审小组共有3人组成，采用综合评估法。服务商总得分为遴选评审小组成员独立打分的算术平均值，总得分从高到低决定各服务商的排名，依据专家评分由高到低确定本项目2名入围机构。

4、遴选评审小组分项打分分值最小单位为“0.1”分，其他得分保留到小数点后二位，第三位数四舍五入。各项评审要点得分不得超过该项的分值。

5、本评审办法作为本项目择优选定入围机构的依据，在评审全过程中应遵照执行，各遴选评审小组成员须严格按照上述办法独立打分。

评分细则

| 序号 | 评分因素 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价分10分 | 经遴选评审小组综合评判，对满足遴选文件要求的所有有效报价（折扣率或最低收费）按低价高分的原则酌情打分：7-10分。 |
| 2 | 需求理解（15分） | 评审内容： 1.采购需求的理解；2.对学校现状的了解情况；3.对高校采购代理特殊性、工作重点、难点的分析；4.合理化建议。 评分标准： - 对招标项目需求的理解准确到位，对现状了解正确，对招标项目的特点、重点、难点有针对性的切实可行的解决方法，措施科学全面的得 10-15 分； - 对招标项目需求的理解基本准确，对现状基本了解，对招标项目的特点、重点、难点的解决办法有一定的针对性，措施基本合理的得 5-10 分； - 对招标项目需求不够理解，对现状不了解，对需求的特点、重点、难点的解决方法无针对性，措施不具体，错误较多的得0-5分。 未提供相应内容的不得分。 |
| 3 | 招标代理服务整体方案 （35分） | 服务质量及应急方案: 投标方案与本项目需求的吻合程度， 方案的科学性、合理性、完整性等。包括投标方案是否充分考虑用户的项目特点和需求，服务水平是否符合国家、行业和上海市标准，工作流程是否完整、清晰，保障措施是否具有实际操作性等。较好的为 11-15 分，一般的为 6-10 分，较差的为 1-5 分。 |
|  |  | 公司规章管理制度情况及质量保证措施: 是否有较完善的组织架构，有健全的项目管理制度、作业流程及服务工作计划及实施方案，有完善的档案管理制度，有激励机制、监督机制、自我约束机制、信息反馈渠道及处理机制，有可靠的服务质量保证措施，服务质量检查、投诉处理和及时整改方案等。较好的为 11-15 分，一般的为 6-10 分，较差的为 1-5分。 |
|  |  | 特色服务承诺: 承诺的各项特色服务是否针对用户的实际需要提供延伸服务，是否有其他特色响应服务等。较好的为4-5分，一般的为 2-3分，较差的为 0-1分。 |
| 4 | 对承担并完成项目的统计整理工作和后评估协助工作的承诺（5分） | 对承担并完成项目的统计整理工作和后评估协助工作的承诺综合评定3-5分。 |
| 5 | 办公场所（10分） | 对固定办公和开评标场地（产权证明或有效的房屋租赁合同复印件），服务商办公场所的地理位置，交通情况，是否能够满足快速、便捷的响应，监控设施情况（以提供现场拍摄图片资料证明为准）进行综合评定：较好的为8-10 分，一般的为 4-7 分，较差的为 0-3 分。 |
| 6 | 项目组人员配备（10分） | 根据项目组主要人员的分工、学历、执业资格、技术职称以及类似项目的经验等方面进行评审综合评定：较好的为8-10 分，一般的为 4-7 分，较差的为 0-3 分。 |
| 7 | 业绩（10分） | 近三年高校货物和服务类招标代理项目的业绩，每提供一个项目得2分，最多得10分。（提供合同关键页或中标通知书） |
| 8 | 标书精简要求（5分） | 投标文件双面打印且页数（不含封底封面及目录）不超过100页（50张）得5分，否则该项不得分。 |
| 合计 | 100分 |  |

第五部分  响应文件构成与要求

一、遴选响应文件装订要求

1、★遴选响应文件必须使用中文，用A4纸印刷和胶装，由法定代表人或其授权代理人签署，并加盖公章。

2、★遴选响应文件需密封递交正本1份，副本2份， 请注明正副本，不得缺页，不得任意涂改。正本、副本内容应保持一致，如有不一致的，则以正本内容为准。

3、遴选响应文件应编制目录，并标明页码。

二、遴选响应文件的封面页上应标注项目名称、采购编号、包件号，正文按顺序包含但不限于以下内容

1、报价函（附件一）；

2、法定代表人授权委托书（附件二）；

3、报价一览表（附件三）；

4、服务商基本情况介绍；

5、服务商类似业绩一览表（附件四）；

6、包括但不限于遴选文件中所要求的证明文件：

（1）营业执照；

（2）信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询截图；

（3）财政部“政府招标代理机构名单”和上海市政府采购网公告的“代理机构”名单的查询截图；

（4）在上海政府采购网 www.zfcg.sh.gov.cn、中国政府采购网“www.ccgp.gov.cn” 及中国国际招标网（机电产品国际招标行政监督和公共服务平台）的采购代理机构库中注册、登记、备案完成证明材料；

7、服务承诺（格式自拟）；

8、服务商认为有必要提供的其他材料。

附件一：报价函

报价函

致：   上海对外经贸大学

1.我方已收到上海对外经贸大学货物和服务类招标代理机构入围公开遴选项目的文件，我方完全无任何附加条件，愿意按照遴选文件各项条款执行，参加报价。

2.如果我方入围，我方保证按照国家标准及采购人提出的技术质量要求，按照合同约定，完成项目。

3.我方愿意向采购人提供与该采购项目有关的数据情况和技术资料。与遴选响应文件一起提交的支持文件和手册将归上海对外经贸大学所有。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件二：法人委托授权书

法人委托授权书

本人系                                 （单位名称）法定代表人。现授权              （姓名）代理本公司参加上海对外经贸大学货物和服务类招标代理机构入围项目的公开遴选。代理人在提交遴选响应文件、合同谈判过程所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，对本公司均有法律效力。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：        职务：           性别：     年龄：

身份证号：

固定电话：

手    机：

报价单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：         年     月     日

请粘贴法定代表人身份证正反面

请粘贴被授权人身份证正反面

附件三：报价一览表

报价一览表

项目名称：上海对外经贸大学货物和服务类招标代理机构入围公开遴选项目

采购编号：WMLX-2020-000

| 名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 单个项目下浮率 | 填报下浮率（%） |
| 单个项目最低收费 | 填报金额（元） |

报价说明：依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号），以中标金额为基准计算代理服务费，填报下浮率和单个项目最低收费 ，当依据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和所报下浮率计算出代理费低于单个项目最低收费时，按单个项目最低收费计取。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日

附件四：服务商类似项目业绩一览表

服务商类似项目业绩一览表

项目名称：上海对外经贸大学货物和服务类招标代理机构入围公开遴选项目

采购编号：WMLX-2020-000

| 项目名称 | 合同项目 对方名称 | 合同金额 （万元） | 页码 | 联系人 及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供类似项目合同复印件，格式自拟。不提供合同复印件的案例，视为无效案例。

报价单位（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：         年     月     日